## Planering
Uppgift | Antal lekt | Vecka 2 | Vecka 3 | Vecka 4 |  | Vecka 5
Projektplan | 11
Databas | 2.5
Skapa databas | 1
Backup | 1
Produktionsätta | 0.5
Backend | 20
Skapa projekt | 1
Hämta aktiviteter | 2
Hämta enskild aktivitet | 2
Spara aktiviteter | 2
Uppdatera aktiviteter | 1.5
Radera aktiviteter | 0.5
Hämta uppgifter | 4
Hämta enskild uppgift | 1
Spara uppgifter | 1.5
Uppdatera uppgifter | 1
Radera uppgifter | 0.5
Hämta sammanställning | 3
Frontend | 32
Design | 4
Dokumentation | 2
HTML | 2
JS Compilation | 4 |  |  |  | A
JS Tasks | 10
JS Activities | 6
CSS | 4
Projektrapport | 3
Produktionssättning | 2
Totalt antal lektioner | 70.5

## Tidsredovisning
Datum | Antal lekt | Uppgift
2024-01-11 | 2 | Skapa projektplan
2024-01-12 | 4 | Leif frontend datum uppg
2024-01-12 | 4 | Leif frontend datum uppg
2024-01-12 | 1 | Databasmodellering
2024-01-12 | 3 | JS Tasks
2024-01-15 | 4 | JS Tasks
2024-01-16 | 1 | Databasmodellering
2024-01-16 | 1 | Databasmodellering
2024-01-19 | 1 | Spara Aktivitet
2024-01-19 | 2 | Enskild Aktivitet
2024-01-19 | 3 | Uppdatera aktivitet
2024-01-23 | 1.5 | Radera aktivitet
2024-01-23 | 2 | Hämta uppgifter (sida)
2024-01-24 | 2 | Hämta uppgifter mellan datum
2024-01-24 | 2 | Spara ny post
2024-01-26 | 1 | Spara ny post(tester)
2024-01-26 | 1 | Kontrollera indata
2024-01-26 | 2 | Hämta enskild uppgift
2024-01-29 | 3 | Uppdatera uppgift
Summa | 34.5